| Analyse et conception | Matériaux | Energie | Evolution | CGI | Réalisation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fiche de travail | Planning de construction d’une maison | technologie |
|  |  | 5eme |
| Antériorité et ordonnancement | Situer son action sur un planning Justifier des antériorités des opérations |
| Sur ta feuille de travail mets le titre ci-dessus et réponds aux questions après avoir coller le tableau. 1) Définir les antériorités manquantes. Tâche Durée (J) Antériorités Terrassement 5 Début des travaux (permis de construire) Fondations 30 Maçonnerie 22 Charpente 17 Couverture 9 Menuiserie-ext 6 Couverture Isolation-int 14 Menuiserie-ext Cloisons 20 Isolation-int Electricité 20 Cloisons Menuiserie-int 11 Cloisons Plomberie chauffage 15 Cloisons Carrelage 10 Plomberie, Menuiserie-int, Electricité Finitions-int 15 Carrelage Enduit-ext 5 Menuiserie-ext, Maçonnerie, Charpente 2) Calculer la durée des travaux ? 3) Si les travaux débutent le 4 janvier 2010, indique la date de fin des travaux. Contrôle tes résultats avec un logiciel qui permet de planifier des tâches en fonction de leurs durées et des antériorités. Ouvre le fichier planning-pavillon.gan dans magasin5/Seq3. Complète les paramètres de chaque étape en respectant les durées et les contraintes d’antériorités du tableau (voir comment paramétrer ci-dessous) Enregistre ton travail dans le dossier partagé Travaux groupe\5eme\5gX\Ton nom. Questions : 4) Quelle est la date de fin des travaux ? 5) Quelle est la durée totale ? 6) As-tu trouvé les mêmes résultats ? Pourquoi ? Paramétrer les étapes : |

# Text boxes

Modifier la durée ici

Double clic pour ouvrir la fenêtre de paramètre de la tâche

Cliquer ici pour choisir la ou les antériorités.

(il faut cliquer sur ID pour valider)

Sélectionner l’onglet Prédécesseurs pour placer des antériorités